## Sheet1
순번 | 장소(특정 안될시 중요도2로 통합) | 장소점수(정해야함) | 피해 부위 | 피해현황 | 피해위험지수 | 복구 근거 | 공종명 | 복구 예상 자재 | 복구 예상 인력 종류 | 인력량 | 일당 작업인원수 | 복구 예상 기간(하루 8시간 기준) | 복구 예상 기간 | 자재비 단가 | 노무비 | 복구 예상 비용 | 복구 비용 점수 | 복구 우선 점수
1.1 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 공사전 준비 | 콘크리트 구조물 헐기 | 전동해머, 유압파쇄기 | 보통인부 | 4.5 | 1 | 0.5625 | 0일 13시간 30분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 9
1.2 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 공사전 준비 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 9
1.3 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 철근 노출 및 부식 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 도장공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 3988 | 253409 | 257397 | 0 | 9
1.4 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 콘크리트 표면 박리, 탈락 | 폴리머 시멘트 모르타르 보수 | 폴리머 시멘트 모르타르 1종 | 방수공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 15384 | 220722 | 236106 | 0 | 9
1.5 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 균열 발생 | 콘크리트 균열보수 (주입공법, 에폭시 수집 주입) | 에폭시 수지 | 특별인부 | 28 | 1 | 3.5 | 3일 12시간 0분 | 31994 | 221506 | 253500 | 0 | 9
1.6 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 마감재 손상/ 변색 | 수성페인트 붓칠 | 프라이머, 수성페인트, 롤러/ 스프레이 ( 붓칠, 1회) | 도장공 | 0.022 | 1 | 0.00275 | 0일 0시간 4분 | 5914 | 253409 | 259323 | 0 | 9
1.7 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 필요시 구조검사 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | [5 empty] | 6 | 4.0909 | 4일 2시간 11분 | 71501 | 1288654 | 1360155 | 4 | 13
2.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 붕괴 및 금속 판넬 탈락 | 6 | 붕괴된 벽돌조 마감 철거 | 콘크리트 구조물 헐기 | 전동해머, 유압파쇄기 | 보통인부 | 4.5 | 1 | 0.5625 | 0일 13시간 30분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 8
2.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 붕괴 및 금속 판넬 탈락 | 6 | 붕괴된 조적조 벽체 복구 | 조적공사(벽돌쌓기) | 시멘트벽돌 (1.0B), 시공높이 3.6m 이상 | 보통인부 | 13 | 1 | 1.625 | 1일 15시간 0분 | 64191 | 169804 | 233995 | 0 | 8
2.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 붕괴 및 금속 판넬 탈락 | 6 | 프레임 및 패널 재설치 | 금속판넬 설치 | 금속 패널 | 철공 | 0.39 | 1 | 0.04875 | 0일 1시간 10분 | 90000 | 235754 | 325754 | 1 | 9
2.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 붕괴 및 금속 판넬 탈락 | 6 | 노출된 외부면에 대한 방수 보강 | 방수 보수 | 시멘트 액체 방수 바름 | 방수공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 15670 | 220722 | 236392 | 0 | 8
2 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 붕괴 및 금속 판넬 탈락 | 6 | [5 empty] | 4 | 2.2437 | 2일 5시간 51분 | 169861 | 796084 | 965945 | 3 | 11
3.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 파손부 철거 및 정리 | 경량벽체철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 보통인부 | 0.011 | 1 | 0.001375 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
3.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 안전 펜스 설치 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 7
3.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 외벽 균열./ 손상부위 보수 | 콘크리트 균열보수공사 (표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 8
3.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 앵커 및 철물 재설치 | 앵커볼트 지름 24이하 | 앵커볼트 | 철근공 | 0.12 | 1 | 0.015 | 0일 0시간 22분 | 36983 | 264104 | 301087 | 1 | 8
3.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 프레임 및 패널 재설치 | 금속 판넬 설치 | 금속 패널 | 철공 | 0.39 | 1 | 0.04875 | 0일 1시간 10분 | 90000 | 235754 | 325754 | 1 | 8
3.6 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 방수 보강 | 방수 보수 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 2중 | 미장공 | 0.056 | 1 | 0.007 | 0일 0시간 10분 | 10165 | 272354 | 282519 | 0 | 7
3 | 일반 | 3 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | [5 empty] | 6 | 13.8384 | 13일 20시간 7분 | 183363 | 1384174 | 1567537 | 5 | 13
4.1 | 학교 | 3 | 외벽 | 조적벽체 붕괴 | 8 | 붕괴부 잔해 해체 및 정리 | 조적벽해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 11
4.2 | 학교 | 3 | 외벽 | 조적벽체 붕괴 | 8 | 조적벽체 재시공 | 벽돌쌓기(시공높이 3.6m이하,1.5B) | 벽돌 | 조적공 | 11 | 1 | 1.375 | 1일 9시간 0분 | 57187 | 266624 | 323811 | 1 | 12
4.3 | 학교 | 3 | 외벽 | 조적벽체 붕괴 | 8 | 외벽 마감 보수 | 줄눈 설치 | 줄눈 | 방수공 | 0.005 | 1 | 0.000625 | 0일 0시간 1분 | 1062 | 220722 | 221784 | 0 | 11
4.4 | 학교 | 3 | 외벽 | 조적벽체 붕괴 | 8 | 방수 및 실란트 보수 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 11
4 | 학교 | 4 | 외벽 | 조적벽체 붕괴 | 8 | [5 empty] | 4 | 1.4256 | 1일 10시간 13분 | 63686 | 974692 | 1038378 | 3 | 15
5.1 | 학교 | 3 | 천장, 외벽 | 천장재 탈락 및 벽체 균열 및 탈락 | 5 | 파손부 철거 및 정리 | 경량천장철골틀해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 8
5.2 | 학교 | 3 | 천장, 외벽 | 천장재 탈락 및 벽체 균열 및 탈락 | 5 | 경량철골틀 시공 | 경량천장철골틀 설치 바간격 300 | 경량천장철골틀 | 내장공 | 60 | 1 | 7.5 | 7일 12시간 0분 | 11288 | 252249 | 263537 | 0 | 8
5.3 | 학교 | 3 | 천장, 외벽 | 천장재 탈락 및 벽체 균열 및 탈락 | 5 | 천장 마감재 재설치 | 천장석고판 설치 바탕용 2겹 | 천장 석고판 | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 12506 | 252249 | 264755 | 0 | 8
5.4 | 학교 | 3 | 천장, 외벽 | 천장재 탈락 및 벽체 균열 및 탈락 | 5 | 조적 벽체 보수 | 벽돌쌓기(3.6m~ 7.2m 이하,1.0B) | 벽돌 | 보통인부 | 13 | 1 | 1.625 | 1일 15시간 0분 | 57187 | 169804 | 226991 | 0 | 8
5.5 | 학교 | 3 | 천장, 외벽 | 천장재 탈락 및 벽체 균열 및 탈락 | 5 | 균열 부위 보수 | 콘크리트 균열부위보수(충전공법) | 에폭시 접착제 | 특별인부 | 81 | 1 | 10.125 | 10일 3시간 0분 | 31994 | 221506 | 253500 | 0 | 8
5.6 | 학교 | 3 | 천장, 외벽 | 천장재 탈락 및 벽체 균열 및 탈락 | 5 | 도장 및 마감 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 바름 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 2중 | 미장공 | 0.056 | 1 | 0.007 | 0일 0시간 10분 | 10165 | 272354 | 282519 | 0 | 8
5 | 학교 | 3 | 천장, 외벽 | 천장재 탈락 및 벽체 균열 및 탈락 | 5 | [5 empty] | 6 | 19.509 | 19일 12시간 13분 | 123140 | 1420411 | 1543551 | 5 | 13
6.1 | 일반 | 2 | 외벽, 기둥 | 철근 노출, 콘크리트 탈락, 외부 마감재 제거, | 6 | 콘크리트 손상부 해체 | 콘크리트 구조물 헐기 (인력) | - | 보통인부 | 2.3 | 1 | 0.2875 | 0일 6시간 54분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 8
6.2 | 일반 | 2 | 외벽, 기둥 | 철근 노출, 콘크리트 탈락, 외부 마감재 제거, | 6 | 타일면 해체 | 타일 해체 (떠붙이기) | - | 타일공 | 0.037 | 1 | 0.004625 | 0일 0시간 7분 | 0 | 284337 | 284337 | 0 | 8
6.3 | 일반 | 2 | 외벽, 기둥 | 철근 노출, 콘크리트 탈락, 외부 마감재 제거, | 6 | 철근 정리 및 부식 처리 | 철근 보수 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 보통인부 | 0.003 | 1 | 0.000375 | 0일 0시간 1분 | 3988 | 169804 | 173792 | 0 | 8
6.4 | 일반 | 2 | 외벽, 기둥 | 철근 노출, 콘크리트 탈락, 외부 마감재 제거, | 6 | 몰탈 또는 에폭시 콘크리트 보수 시공 | 콘크리트 균열보수 (주입공법, 에폭시 수집 주입) | 에폭시 수지 | 보통인부 | 28 | 1 | 3.5 | 3일 12시간 0분 | 31994 | 169804 | 201798 | 0 | 8
6.5 | 일반 | 2 | 외벽, 기둥 | 철근 노출, 콘크리트 탈락, 외부 마감재 제거, | 6 | 외부 마감재 재시공 | 타일 교체 (압착붙이기) | 타일 | 타일공 | 8 | 1 | 1 | 1일 0시간 0분 | 36265 | 284337 | 320602 | 1 | 9
6.6 | 일반 | 3 | 외벽, 기둥 | 철근 노출, 콘크리트 탈락, 외부 마감재 제거, | 6 | 철골 브레이싱 및 접합부 도장 | 앵커볼트 지름 32이하 | 앵커볼트 | 철골공 | 0.2 | 1 | 0.025 | 0일 0시간 36분 | 59277 | 250239 | 309516 | 1 | 10
6 | 일반 | 4 | 외벽, 기둥 | 철근 노출, 콘크리트 탈락, 외부 마감재 제거, | 6 | [5 empty] | 6 | 4.8175 | 4일 19시간 37분 | 131524 | 1328325 | 1459849 | 4 | 14
7.1 | 일반 | 2 | 지붕 | 지붕 파손, 전기선 및 외부 장비 손상, 누수 위험 증가 | 7 | 낙하물 제거 및 정리 | 지붕 재설치 | - | 지붕잇기공 | 50 | 1 | 6.25 | 6일 6시간 0분 | 0 | 224113 | 224113 | 0 | 9
7.2 | 일반 | 2 | 지붕 | 지붕 파손, 전기선 및 외부 장비 손상, 누수 위험 증가 | 7 | 지붕재 교체 | 금속판 평잇기 | 지붕 금속판 패널 | 지붕잇기공 | 0.07 | 1 | 0.00875 | 0일 0시간 13분 | 90000 | 224113 | 314113 | 1 | 10
7.3 | 일반 | 2 | 지붕 | 지붕 파손, 전기선 및 외부 장비 손상, 누수 위험 증가 | 7 | 누수 방지 보수 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 9
7.4 | 일반 | 2 | 지붕 | 지붕 파손, 전기선 및 외부 장비 손상, 누수 위험 증가 | 7 | 외부 전기시설 복구 | 가공전선공사 | - | 전기기능공 | 0.5 | 1 | 0.0625 | 0일 1시간 30분 | 0 | 181356 | 181356 | 0 | 9
7 | 일반 | 2 | 지붕 | 지붕 파손, 전기선 및 외부 장비 손상, 누수 위험 증가 | 7 | [5 empty] | 11 | 11.1656 | 11일 3시간 59분 | 95437 | 850304 | 945741 | 3 | 12
8.1 | 일반 | 2 | 바닥 | 바닥 균열 | 4 | 바닥 마감 보수 | 콘크리트 균열보수 (표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 7
8 | 일반 | 2 | 바닥 | 바닥 균열 | 4 | [5 empty] | 1 | 31.2387 | 31일 5시간 44분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 7
9.1 | 일반 | 2 | 창호 | 창호 깨짐 | 3 | 창호 재설치 | 알루미늄창호 설치 | 알루미늄 창호 | 창호공 | 0.403 | 1 | 0.050375 | 0일 1시간 13분 | 150000 | 248350 | 398350 | 1 | 6
9.2 | 일반 | 2 | 창호 | 창호 깨짐 | 3 | 코킹 처리 | 수밀코킹 | 코킹재 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 4042 | 206732 | 210774 | 0 | 5
9 | 일반 | 2 | 창호 | 창호 깨짐 | 3 | [5 empty] | 2 | 0.0535 | 0일 1시간 17분 | 154042 | 455082 | 609124 | 2 | 7
10.1 | 일반 | 2 | 내벽 및 천장 마감재 | 실내 벽체 마감재 손상 | 3 | 실내 철거 및 낙하물 정리 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 5
10.2 | 일반 | 2 | 내벽 및 천장 마감재 | 실내 벽체 마감재 손상 | 3 | 벽체 마감 보수 및 재시공 | 벽 석고판 설치 (나사고정) 바탕용 2겹 | 석고판 | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13458 | 252249 | 265707 | 0 | 5
10.3 | 일반 | 2 | 내벽 및 천장 마감재 | 실내 벽체 마감재 손상 | 3 | 천장 마감 보수 및 재시공 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음판 | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 14975 | 252249 | 267224 | 0 | 5
10.4 | 일반 | 2 | 내벽 및 천장 마감재 | 실내 벽체 마감재 손상 | 3 | 도장및 마감 처리 | 도배 바름 | 도배지 | 도배공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 5837 | 222618 | 228455 | 0 | 5
10.5 | 일반 | 2 | 내벽 및 천장 마감재 | 실내 벽체 마감재 손상 | 3 | 방습, 방수처리 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 5
10 | 일반 | 2 | 내벽 및 천장 마감재 | 실내 벽체 마감재 손상 | 3 | [5 empty] | 5 | 0.76812 | 0일 18시간 26분 | 53928 | 1117642 | 1171570 | 3 | 8
11.1 | 일반 | 2 | 바닥재 | 콘크리트 바닥 슬래브에 구조 균열 발생 | 7 | 균열 부위 사전 처리 | 콘크트 구조물 헐기 (기계) | - | 특별인부 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 0 | 221506 | 221506 | 0 | 9
11.2 | 일반 | 2 | 바닥재 | 콘크리트 바닥 슬래브에 구조 균열 발생 | 7 | 구조균열 보수 | 균열보수공사 (주입공법) | 에폭시 수지 | 특별인부 | 28 | 1 | 3.5 | 3일 12시간 0분 | 31994 | 221506 | 253500 | 0 | 9
11.3 | 일반 | 2 | 바닥재 | 콘크리트 바닥 슬래브에 구조 균열 발생 | 7 | 바닥 단차 보수 | 모르타르 타설 | 모르타르 | 미장공 | 50 | 1 | 6.25 | 6일 6시간 0분 | 18859 | 272354 | 291213 | 0 | 9
11.4 | 일반 | 2 | 바닥재 | 콘크리트 바닥 슬래브에 구조 균열 발생 | 7 | 방수, 방습 마감 | 도막 바름 | 도막방수 | 보통인부 | 0.009 | 1 | 0.001125 | 0일 0시간 2분 | 3844 | 169804 | 173648 | 0 | 9
11 | 일반 | 2 | 바닥재 | 콘크리트 바닥 슬래브에 구조 균열 발생 | 7 | [5 empty] | 4 | 15.3761 | 15일 9시간 2분 | 54697 | 885170 | 939867 | 3 | 12
12.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 파손부 철거 및 정리 | 경량벽체 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 7
12.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 바탕 정리 및 기초 보수 | 방수 프라이머 바름 | 방수 프라이머 | 방수공 | 0.011 | 1 | 0.001375 | 0일 0시간 2분 | 2152 | 220722 | 222874 | 0 | 7
12.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 단열재 시공 | 외벽단열공법 단열두께 200mm 이하 | 외벽 단열재 | 내장공 | 0.081 | 1 | 0.010125 | 0일 0시간 15분 | 6850 | 252249 | 259099 | 0 | 7
12.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 마감 도장 | 수성페인트 롤러칠 | 수성페인트 | 도장공 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 3198 | 253409 | 256607 | 0 | 7
12 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | [5 empty] | 4 | 0.015 | 0일 0시간 22분 | 12200 | 978629 | 990829 | 3 | 10
13.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외장재 및 기존 단열재 탈락, 수직 균열 발생 | 5 | 파손부 철거 및 정리 | 경량벽체 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 7
13.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외장재 및 기존 단열재 탈락, 수직 균열 발생 | 5 | 구조체 균열 보수 | 콘크리트 균열보수 (패커주입공법) | 에폭시 수지 | 특별인부 | 28 | 1 | 3.5 | 3일 12시간 0분 | 31994 | 221506 | 253500 | 0 | 7
13.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외장재 및 기존 단열재 탈락, 수직 균열 발생 | 5 | 단열재 부착 | 외벽단열공법 단열두께 200mm 이하 | 외벽 단열재 | 미장공 | 0.052 | 1 | 0.0065 | 0일 0시간 9분 | 6850 | 272354 | 279204 | 0 | 7
13.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외장재 및 기존 단열재 탈락, 수직 균열 발생 | 5 | 외장재 재시공 | 치장쌓기 및 줄눈 설치 (H : 3.6~7.2,0.5B) | 치장벽돌 | 조적공 | 18 | 1 | 2.25 | 2일 6시간 0분 | 72077 | 226624 | 298701 | 0 | 7
13.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외장재 및 기존 단열재 탈락, 수직 균열 발생 | 5 | 수성도장 또는 실리콘 코킹 | 수밀코킹 | 코킹재 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 72077 | 206732 | 278809 | 0 | 7
13 | 일반 | 2 | 외벽 | 외장재 및 기존 단열재 탈락, 수직 균열 발생 | 5 | [5 empty] | 5 | 5.7616 | 5일 18시간 17분 | 182998 | 1179465 | 1362463 | 4 | 11
14.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 벽체 수평방향 균열 | 4 | 균열부 정리 | 표면처리 | 콘크리트면 정리 | 견출공 | 0.14 | 1 | 0.0175 | 0일 0시간 25분 | 0 | 243075 | 243075 | 0 | 6
14.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 벽체 수평방향 균열 | 4 | 프라이머 도포 | 방수 프라이머 바름 | 방수 프라이머 | 보통인부 | 0.005 | 1 | 0.000625 | 0일 0시간 1분 | 2152 | 169804 | 171956 | 0 | 6
14.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 벽체 수평방향 균열 | 4 | 균열 충진 보수 | 콘크리트 균열보수 (충전공법) | 에폭시 수지 | 특별인부 | 81 | 1 | 10.125 | 10일 3시간 0분 | 31994 | 221506 | 253500 | 0 | 6
14.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 벽체 수평방향 균열 | 4 | 표면 퍼티처리 및 마감 | 수성페인트 붓칠 | 수성페인트 | 도장공 | 0.022 | 1 | 0.00275 | 0일 0시간 4분 | 5914 | 253409 | 259323 | 0 | 6
14.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 벽체 수평방향 균열 | 4 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
14 | 일반 | 2 | 외벽 | 벽체 수평방향 균열 | 4 | [5 empty] | 4 | 10.1459 | 10일 3시간 30분 | 40060 | 887794 | 927854 | 3 | 9
15.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락, 균열 발생 | 5 | 박락부 철거 및 정리 | 콘크리트 구조물 헐기 (인력) | - | 보통인부 | 2.3 | 1 | 0.2875 | 0일 6시간 54분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
15.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락, 균열 발생 | 5 | 구조체 균열 보수 | 콘크리트 균열보수 (주입공법) | 에폭시 수지 | 보통인부 | 28 | 1 | 3.5 | 3일 12시간 0분 | 31994 | 169804 | 201798 | 0 | 7
15.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락, 균열 발생 | 5 | 구조체 보강 (필요시) | 앵커볼트 지름 28이하 | 앵커볼트 | 특별인부 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 48129 | 221506 | 269635 | 0 | 7
15.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락, 균열 발생 | 5 | 벽면 마감 | 치장쌓기 및 줄눈 설치 (H : 3.6~7.2,0.5B) | 치장벽돌 | 조적공 | 18 | 1 | 2.25 | 2일 6시간 0분 | 72077 | 266624 | 338701 | 1 | 8
15.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락, 균열 발생 | 5 | 도장 또는 방수 | 수성페인트 롤러칠 | 수성페인트 | 보통인부 | 0.002 | 1 | 0.00025 | 0일 0시간 0분 | 3198 | 169804 | 173002 | 0 | 7
15 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락, 균열 발생 | 5 | [5 empty] | 5 | 6.0453 | 6일 1시간 5분 | 155398 | 997542 | 1152940 | 3 | 10
16.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 건축물 현장정리 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 7
16.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 파손부 철거 및 정리 | 경량벽체 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 보통인부 | 0.011 | 1 | 0.001375 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
16.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 외장 마감재 재시공 | 경량벽체 철골틀 설치 | 경량천장철골틀 | 보통인부 | 65 | 1 | 8.125 | 8일 3시간 0분 | 90000 | 169804 | 259804 | 0 | 7
16.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 배수관 점검 및 보수 | 배관누수 검사 | - | 배관공 | 2.8 | 1 | 0.35 | 0일 8시간 24분 | 0 | 238145 | 238145 | 0 | 7
16 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | [5 empty] | 4 | 8.4926 | 8일 11시간 49분 | 104221 | 747557 | 851778 | 2 | 9
17.1 | 일반 | 2 | 천장 | 천장마감재 파손 및 탈락, 경량천장 철골틀 붕괴 | 7 | 천장 마감재 철거 | 흡음텍스 해체 | - | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 9
17.2 | 일반 | 2 | 천장 | 천장마감재 파손 및 탈락, 경량천장 철골틀 붕괴 | 7 | 파손부 철거 및 정리 | 경량 천장 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.018 | 1 | 0.00225 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 9
17.3 | 일반 | 2 | 천장 | 천장마감재 파손 및 탈락, 경량천장 철골틀 붕괴 | 7 | 천장구조물 복구 | 경량천장 철골틀 설치(바간격300mm) | 경량 천장 철골틀 | 내장공 | 60 | 1 | 7.5 | 7일 12시간 0분 | 11288 | 252249 | 263537 | 0 | 9
17.4 | 일반 | 2 | 천장 | 천장마감재 파손 및 탈락, 경량천장 철골틀 붕괴 | 7 | 마감재 복구 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음텍스(300X600mm) | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13630 | 252249 | 265879 | 0 | 9
17 | 일반 | 2 | 천장 | 천장마감재 파손 및 탈락, 경량천장 철골틀 붕괴 | 7 | [6 empty] | 7.7542 | 7일 18시간 6분 | 24918 | 1008996 | 1033914 | 3 | 12
18.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 콘크리트 외벽 균열 발생 | 6 | 손상 마감재 및 균열 부위정리 | 콘크리트 구조물 헐기(기계) | - | 용접공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 0 | 278326 | 278326 | 0 | 8
18.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 콘크리트 외벽 균열 발생 | 6 | 균열 보수 | 콘크리트 균열보수 (표면처리공법) | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 2종 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 10165 | 272354 | 282519 | 0 | 8
18.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 콘크리트 외벽 균열 발생 | 6 | 필요시 구조점검 및 보강 | 앵커볼트 지름 16mm 이하 | 앵커볼트 지름 16mm 이하 | 철골공 | 0.05 | 1 | 0.00625 | 0일 0시간 9분 | 15262 | 250329 | 265591 | 0 | 8
18.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 콘크리트 외벽 균열 발생 | 6 | 외벽 마감 재시공 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 바름 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 바름 2종 | 보통인부 | 0.04 | 1 | 0.005 | 0일 0시간 7분 | 10165 | 169804 | 179969 | 0 | 8
18 | 일반 | 2 | 외벽 | 콘크리트 외벽 균열 발생 | 6 | [5 empty] | 1 | 19.3863 | 19일 9시간 16분 | 35592 | 970813 | 1006405 | 3 | 11
19.1 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | 창호 재설치 | 이중창합성수지창호 설치 | 이중창합성수지창호 | 창호공 | 0.476 | 1 | 0.0595 | 0일 1시간 26분 | 150000 | 248350 | 398350 | 1 | 6
19.2 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | 코킹 처리 | 수밀코킹 | 코킹, 사각 15MM이하 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 4042 | 206732 | 210774 | 0 | 5
19 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | [5 empty] | 2 | 0.062625 | 0일 1시간 30분 | 154042 | 455082 | 609124 | 2 | 7
20.1 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | 창호 재설치 | 커튼월 유리 설치 | 커튼월 유리(28mm이하) | 유리공 | 0.155 | 1 | 0.019375 | 0일 0시간 28분 | 33818 | 248139 | 281957 | 0 | 5
20.2 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | 코킹 처리 | 수밀코킹 | 코킹재, 사각 15~25MM 이하 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 4246 | 206732 | 210978 | 0 | 5
20 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | [5 empty] | 2 | 0.0225 | 0일 0시간 32분 | 38064 | 454871 | 492935 | 1 | 6
21.1 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | 창호 재설치 | 알루미늄창호 설치 | 알루미늄 창호 | 보통인부 | 0.047 | 1 | 0.005875 | 0일 0시간 8분 | 150000 | 169804 | 319804 | 1 | 6
21.2 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 |  | 코킹 처리 | 수밀코킹 | 코킹, 사각 15MM이하 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 4042 | 206732 | 210774 | 0 | 2
21 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | [5 empty] | 2 | 0.009 | 0일 0시간 13분 | 154042 | 376536 | 530578 | 1 | 6
22.1 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | 창호 재설치 | 커튼월 유리 설치 | 커튼월 유리(24mm이하) | 유리공 | 0.145 | 1 | 0.018125 | 0일 0시간 26분 | 33818 | 248139 | 281957 | 0 | 5
22.2 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | 코킹 처리 | 수밀코킹 | 코킹, 사각 15MM이하 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 4042 | 206732 | 210774 | 0 | 5
22 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | [5 empty] | 2 | 0.02125 | 0일 0시간 31분 | 37860 | 454871 | 492731 | 1 | 6
23.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 파손된 외장재 및 단열재 철거 | 기존 구조물 방수층 및 보호층 철거 | - | 착암공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 0 | 220081 | 220081 | 0 | 7
23.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 벽체 바탕 정리 | 구조물 기존방수층제거 및 바탕처리 | - | 방수공 | 0.041 | 1 | 0.005125 | 0일 0시간 7분 | 0 | 220722 | 220722 | 0 | 7
23.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 단열재 재설치 | 단열재 타정부착 단열두계300mm 이하) | 단열재 타정부착 단열두계300mm 이하) | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 14576 | 252249 | 266825 | 0 | 7
23.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 외부 마감재 도장 | 수성페인트 붓칠 | 수성페인트 | 도장공 | 0.022 | 1 | 0.00275 | 0일 0시간 4분 | 5914 | 253409 | 259323 | 0 | 7
23.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
23 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | [6 empty] | 0.26537 | 0일 6시간 22분 | 20490 | 946461 | 966951 | 3 | 10
24.1 | 일반 | 2 | 천장 | 천장면 박락 및 철근 노출 | 7 | 탈락된 콘크리트 제거 및 정리 | 콘크리트 구조물 헐기(인력) | - | 착암공 | 3.3 | 1 | 0.4125 | 0일 9시간 54분 | 0 | 220081 | 220081 | 0 | 9
24.2 | 일반 | 2 | 천장 | 천장면 박락 및 철근 노출 | 7 | 철근 방청제 도포 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 도장공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 3988 | 253409 | 257397 | 0 | 9
24.3 | 일반 | 2 | 천장 | 천장면 박락 및 철근 노출 | 7 | 단면 복구 | 콘크리트 단면 복구 | 방수 프라이머 | 특별인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 2512 | 221506 | 224018 | 0 | 9
24.4 | 일반 | 2 | 천장 | 천장면 박락 및 철근 노출 | 7 | 천장 마감 복구 | 천장 석고판 설치 바탕용 2겹 | 석고판 못붙임/ 바탕용 | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 12056 | 252249 | 264305 | 0 | 9
24.5 | 일반 | 2 | 천장 | 천장면 박락 및 철근 노출 | 7 | 천장 도장 | 수성페인트 롤러칠 | 수성페인트 | 도장공 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 3198 | 253409 | 256607 | 0 | 9
24 | 일반 | 2 | 천장 | 천장면 박락 및 철근 노출 | 7 | [5 empty] | 1 | 1.7909 | 1일 18시간 59분 | 21754 | 1200654 | 1222408 | 4 | 13
25.1 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 파손타일 철거 | 타일 해체, 떠붙이기 | - | 타일공 | 0.037 | 1 | 0.004625 | 0일 0시간 7분 | 0 | 284337 | 284337 | 0 | 7
25.2 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 바탕 정리 | 바탕 고르기 | 방수 프라이머 | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 2512 | 272354 | 274866 | 0 | 7
25.3 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 타일 재시공 | 타일 공사, 떠붙이기(0.21~0.40) | 타일(타일의 경우 종류에 따라 가격 차이가 심하기 때문에 이는 장비비임) | 타일공 | 18 | 1 | 2.25 | 2일 6시간 0분 | 38972 | 284337 | 323309 | 1 | 8
25.4 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 타일 줄눈 설치 | 줄눈 보수 | 우레탄 실란트 | 줄눈공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 11000 | 202696 | 213696 | 0 | 7
25 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | [6 empty] | 7.8815 | 7일 21시간 9분 | 52484 | 1043724 | 1096208 | 3 | 10
26.1 | 일반 | 2 | 바닥 | 바닥 타일 파손 | 5 | 탈락 타일 철거 | 타일 해체, 압착붙이기 | - | 타일공 | 0.041 | 1 | 0.005125 | 0일 0시간 7분 | 0 | 284337 | 284337 | 0 | 7
26.2 | 일반 | 2 | 바닥 | 바닥 타일 파손 | 5 | 바탕 고르기 | 방수공사, 바탕처리, 보통 바닥 | 방수 프라이머 | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 2512 | 272354 | 274866 | 0 | 7
26.3 | 일반 | 2 | 바닥 | 바닥 타일 파손 | 5 | 타일 재시공 | 타일공사, 압착붙이기(0.21~0.40) | 타일공사, 압착붙이기(0.21~0.40) | 타일공 | 22 | 1 | 2.75 | 2일 18시간 0분 | 38972 | 284337 | 323309 | 1 | 8
26.4 | 일반 | 2 | 바닥 | 바닥 타일 파손 | 5 | 타일 줄눈 설치 | 줄눈 보수 | 우레탄 실란트 | 줄눈공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 11000 | 202696 | 213696 | 0 | 7
26 | 일반 | 2 | 바닥 | 바닥 타일 파손 | 5 | [6 empty] | 8.382 | 8일 9시간 10분 | 52484 | 1043724 | 1096208 | 3 | 10
27.1 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 파손타일 철거 | 타일 해체 공사,접착붙이기 | - | 타일공 | 0.041 | 1 | 0.005125 | 0일 0시간 7분 | 0 | 284337 | 284337 | 0 | 7
27.2 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 바탕 정리 | 바탕 고르기 | 방수 프라이머 | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 2512 | 272354 | 274866 | 0 | 7
27..3 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 타일 재시공 | 타일공사, 접착붙이기 (0.40~0.75) | 타일공사, 접착붙이기 (0.40~0.75) | 타일공 | 30 | 1 | 3.75 | 3일 18시간 0분 | 24916 | 284337 | 309253 | 1 | 8
27.4 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 타일 재시공 | 줄눈 보수 | 우레탄 실란트 | 줄눈공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 11000 | 202696 |  | 0 | 7
27 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | [6 empty] | 9.382 | 9일 9시간 10분 | 38428 | 1043724 | 868456 | 2 | 9
28.1 | 일반 | 2 | 내벽 | 벽면 타일 균열 발생 및 수분 침투 가능성 의심 | 4 | 파손타일 해체 | 타일해체, 떠붙이기 | - | 타일공 | 0.037 | 1 | 0.004625 | 0일 0시간 7분 | 0 | 284337 | 284337 | 0 | 6
28.2 | 일반 | 2 | 내벽 | 벽면 타일 균열 발생 및 수분 침투 가능성 의심 | 4 | 벽면 바탕 정리 | 바탕 고르기 | - | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 0 | 272354 | 272354 | 0 | 6
28.3 | 일반 | 2 | 내벽 | 벽면 타일 균열 발생 및 수분 침투 가능성 의심 | 4 | 동일 타일 재시공 | 타일공사 떠붙이기, 0.11~0.20 | 타일공사 떠붙이기, 0.11~0.20 | 보통인부 | 15 | 2 | 0.9375 | 0일 22시간 30분 | 42477 | 169804 | 212281 | 0 | 6
28.4 | 일반 | 2 | 내벽 | 벽면 타일 균열 발생 및 수분 침투 가능성 의심 | 4 | 줄눈 마감 | 줄눈 보수 | 우레탄 실란트 | 줄눈공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 11000 | 202696 | 213696 | 0 | 6
28.5 | 일반 | 2 | 내벽 | 벽면 타일 균열 발생 및 수분 침투 가능성 의심 | 4 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
28 | 일반 | 2 | 내벽 | 벽면 타일 균열 발생 및 수분 침투 가능성 의심 | 4 | [5 empty] | 1 | 6.569 | 6일 13시간 39분 | 53477 | 929191 | 982668 | 3 | 9
29.1 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 파손타일 철거 | 타일 해체 공사, 압착 붙이기 | - | 보통인부 | 0.027 | 1 | 0.003375 | 0일 0시간 5분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
29.2 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 바탕 정리 | 바탕 고르기 | 방수 프라이머 | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 2512 | 272354 | 274866 | 0 | 7
29.3 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | 타일 재시공 | 타일공사, 압착붙이기(0.11~0.20) | 타일(타일의 경우 종류에 따라 가격 차이가 심하기 때문에 이는 장비비임) | 보통인부 | 16 | 1 | 2 | 2일 0시간 0분 | 36265 | 169804 | 206069 | 0 | 7
29 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 타일 탈락 | 5 | [5 empty] | 1 | 7.6284 | 7일 15시간 5분 | 38777 | 611962 | 650739 | 2 | 9
30.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 파손부 철거 및 정리 | 경량벽체 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 보통인부 | 0.011 | 1 | 0.001375 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
30.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 벽만 마감 | 잡철물 제막 및 설치, 제품설치 경량철재 | 마감재 패널 | 철공 | 3.71 | 1 | 0.46375 | 0일 11시간 8분 | 90000 | 237754 | 327754 | 1 | 8
30.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 방수 및 실란트 보수 | 수밀코킹 | 코킹재, 삼각 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 3629 | 206732 | 210361 | 0 | 7
30 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | [6 empty] | 0.46825 | 0일 11시간 14분 | 93629 | 614290 | 707919 | 2 | 9
31.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 파손부 철거 및 정리 | 경량벽체철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 보통인부 | 0.027 | 1 | 0.003375 | 0일 0시간 5분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
31.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 바탕 처리공사 | 방수공사 바탕처리공사 | 방수 프라이머 | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 2512 | 272354 | 274866 | 0 | 7
31.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 벽면 마감 | 잡철물 제막 및 설치, 제품설치 경량철재 | 마감재 패널 | 용접공 | 1.35 | 1 | 0.16875 | 0일 4시간 3분 | 90000 | 278326 | 368326 | 1 | 8
31.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 방수 및 실란트 보수 | 수밀코킹 | 코킹재, 삼각 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 3629 | 206732 | 210361 | 0 | 7
31 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | [5 empty] | 1 | 5.8003 | 5일 19시간 12분 | 96141 | 927216 | 1023357 | 3 | 10
32.1 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 및 균열 | 5 | 천장 마감 철거 | 흡음텍스 해체 | - | 보통인부 | 0.011 | 1 | 0.001375 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
32.2 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 및 균열 | 5 | 파손부 철거 및 정리 | 경량천장철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 보통인부 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
32.3 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 및 균열 | 5 | 천장틀 재설치 | 경량벽체철골틀 설치(BAR간격 300mm) | 경량벽체 철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 11288 | 252249 | 263537 | 0 | 7
32.4 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 및 균열 | 5 | 마감 시공 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음텍스(300X600) | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13630 | 252249 | 265879 | 0 | 7
32.5 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 및 균열 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
32 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 및 균열 | 5 | [6 empty] | 8.0029 | 8일 0시간 4분 | 24918 | 844106 | 869024 | 2 | 9
33.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 파손 및 철근 노출 | 7 | 공사전 준비 | 콘크리트 구조물 헐기(인력), 철근 | 전동해머, 유압파쇄기 | 보통인부 | 2.3 | 1 | 0.2875 | 0일 6시간 54분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 9
33.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 파손 및 철근 노출 | 7 | 콘크리트 단면정리 | 콘크리트 단면복구공사 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 9
33.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 파손 및 철근 노출 | 7 | 철근 노출 및 부식 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 보통인부 | 0.003 | 1 | 0.000375 | 0일 0시간 1분 | 3988 | 169804 | 173792 | 0 | 9
33.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 파손 및 철근 노출 | 7 | 외부 마감재 재시공 | 수성페인트 붓칠 | 수성페인트 | 도장공 | 0.022 | 1 | 0.00275 | 0일 0시간 4분 | 5914 | 253409 | 259323 | 0 | 9
33.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 파손 및 철근 노출 | 7 | 창호 손상시 복구 | 강재창호 설치, 3.0~6.0m2, 미서기, 이중창 | 강재창호 | 보통인부 | 0.084 | 1 | 0.0105 | 0일 0시간 15분 | 101488 | 169804 | 271292 | 0 | 9
33 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 파손 및 철근 노출 | 7 | [6 empty] | 1.4261 | 1일 10시간 14분 | 111390 | 932625 | 1044015 | 3 | 12
34.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 벽체 바탕 정리 | 구조물 기존 방수층 및 보호층 철거 | - | 착암공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 0 | 220081 | 220081 | 0 | 7
34.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 바탕 처리공사 | 방수공사 바탕처리공사 | 방수 프라이머 | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 2512 | 272354 | 274866 | 0 | 7
34.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 벽면 균열/ 공극 보수 | 콘크리트 균열보수공사 (표면처리공법) | 방수 프라이머 | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 2512 | 272354 | 274866 | 0 | 7
34.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 벽면 미장 | 모르타르 바름 시공높이 3.6m 이상, 1회 | 시멘트 모르타르 | 미장공 | 37 | 1 | 4.625 | 4일 15시간 0분 | 20074 | 272354 | 292428 | 0 | 7
34.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 외부 마감 도장 | 탄성코트칠 | 탄성코트 | 도장공 | 0.044 | 1 | 0.0055 | 0일 0시간 8분 | 48000 | 253409 | 301409 | 1 | 8
34 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | [6 empty] | 15.888 | 15일 21시간 19분 | 73098 | 1290552 | 1363650 | 4 | 11
35.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 탈락된 마감재 철거 | 기존 구조물 방수층 및 보호층 철거 | - | 착암공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 0 | 220081 | 220081 | 0 | 7
35.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 벽체 바탕 정리 | 구조물 기존방수층제거 및 바탕처리 | - | 방수공 | 0.041 | 1 | 0.005125 | 0일 0시간 7분 | 0 | 220722 | 220722 | 0 | 7
35.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 단열재 재설치 | 단열재 타정부착(100mm이하) | 단열재 | 보통인부 | 0.033 | 1 | 0.004125 | 0일 0시간 6분 | 12936 | 169804 | 182740 | 0 | 7
35.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 외부 마감재 재설치 | 잡철물 제작 및 설치, 제품설치 일반철재 | 마감재 패널 | 보통인부 | 0.52 | 1 | 0.065 | 0일 1시간 34분 | 90000 | 169804 | 259804 | 0 | 7
35.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
35 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | [6 empty] | 0.08175 | 0일 1시간 58분 | 102936 | 780411 | 883347 | 2 | 9
36.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 바탕 처리공사 | 방수공사 바탕처리공사 | 방수 프라이머 | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 2512 | 272354 | 274866 | 0 | 7
36.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 벽면 마감 | 수성페인트 붓칠 | 수성페인트 | 도장공 | 0.022 | 1 | 0.00275 | 0일 0시간 4분 | 5914 | 253409 | 259323 | 0 | 7
36.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 방수 및 실란트 보수 | 시멘트 액체방수 바름 | 시멘트 액체방수 | 방수공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 15670 | 220722 | 236392 | 0 | 7
36.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
36 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | [6 empty] | 5.6353 | 5일 15시간 15분 | 24096 | 746485 | 770581 | 2 | 9
37.1 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 손상 | 4 | 천장 마감재 철거 | 흡음텍스 해체 | - | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 6
37.2 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 손상 | 4 | 천장 마감재 교체 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음텍스(300X600) | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13630 | 252249 | 265879 | 0 | 6
37 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 손상 | 4 | [5 empty] | 1 | 0.252 | 0일 6시간 3분 | 13630 | 504498 | 518128 | 1 | 7
38.1 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 천장 틀 해체 (필요시) | 경량천장 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 7
38.2 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 천장틀 재설치 | 경량천장 철골틀 설치(BAR간격 450mm) | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10790 | 252249 | 263039 | 0 | 7
38.3 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 마감재 재설치 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음텍스(300X600) | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13630 | 252249 | 265879 | 0 | 7
38.4 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 방수 및 실란트 보수 | 수밀코킹 | 코킹재, 사각 15mm 이하 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 4042 | 206732 | 210774 | 0 | 7
38 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | [6 empty] | 8.0051 | 8일 0시간 7분 | 28462 | 963479 | 991941 | 3 | 10
39.1 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 천장 틀 해체 (필요시) | 경량천장 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 7
39.2 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 천장틀 재설치 | 경량천장 철골틀 설치(BAR간격 450mm) | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10790 | 252249 | 263039 | 0 | 7
39.3 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 마감재 재설치 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음텍스(300X600) | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13630 | 252249 | 265879 | 0 | 7
39.4 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 방수 및 실란트 보수 | 수밀코킹 | 코킹재, 사각 15~25mm 이하 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 4246 | 206732 | 210978 | 0 | 7
39 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | [6 empty] | 8.0051 | 8일 0시간 7분 | 28666 | 963479 | 992145 | 3 | 10
40.1 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 손상 | 4 | 천장 틀 해체 (필요시) | 경량천장 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 6
40.2 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 손상 | 4 | 천장틀 재설치 | 경량천장 철골틀 설치(BAR간격 600mm) | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10055 | 252249 | 262304 | 0 | 6
40.3 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 손상 | 4 | 마감재 재설치 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음텍스(300X600) | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13630 | 252249 | 265879 | 0 | 6
40.4 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 손상 | 4 | 방수 및 실란트 보수 | 수밀코킹 | 코킹재, 삼각 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 3629 | 206732 | 210361 | 0 | 6
40 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 손상 | 4 | [5 empty] | 1 | 8.0051 | 8일 0시간 7분 | 27314 | 963479 | 990793 | 3 | 9
41.1 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 천장 틀 해체 (필요시) | 경량천장 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 7
41.2 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 천장틀 재설치 | 경량천장 철골틀 설치(BAR간격 450mm) | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10790 | 252249 | 263039 | 0 | 7
41.3 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 마감재 재설치 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음텍스(300X600) | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13630 | 252249 | 265879 | 0 | 7
41.4 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 방수 및 실란트 보수 | 수밀코킹 | 코킹재, 사각 15~25mm 이하 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 4246 | 206732 | 210978 | 0 | 7
41 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | [6 empty] | 8.0051 | 8일 0시간 7분 | 28666 | 963479 | 992145 | 3 | 10
42.1 | 병원 | 4 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 천장 틀 해체 (필요시) | 경량천장 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 9
42.2 | 병원 | 4 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 천장틀 재설치 | 경량천장 철골틀 설치(BAR간격 600mm) | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10055 | 252249 | 262304 | 0 | 9
42.3 | 병원 | 4 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 마감재 재설치 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음텍스(300X600) | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13630 | 252249 | 265879 | 0 | 9
42.4 | 병원 | 4 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | 방수 및 실란트 보수 | 수밀코킹 | 코킹재, 삼각 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 3629 | 206732 | 210361 | 0 | 9
42 | 병원 | 4 | 천장 | 천장 마감재 탈락 | 5 | [6 empty] | 16.0103 | 0 | 27314 | 963479 | 990793 | 3 | 12
43.1 | 지하철역 | 2 | 천장 | 천장 누수 | 4 | 손상된 흡음텍스 철거 | 흡음텍스 해체 | - | 보통인부 | 0.011 | 1 | 0.001375 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 6
43.2 | 지하철역 | 2 | 천장 | 천장 누수 | 4 | 파손부 철거 및 정리 | 경량천장철골틀해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 보통인부 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 6
43.3 | 지하철역 | 2 | 천장 | 천장 누수 | 4 | 천장틀 재설치 | 경량천장철골틀 설치(바 간격 300mm) | 경량천장철골틀 | 보통인부 | 65 | 1 | 8.125 | 8일 3시간 0분 | 11288 | 169804 | 181092 | 0 | 6
43.4 | 지하철역 | 2 | 천장 | 천장 누수 | 4 | 흡음택스 설치 | 천장흡음택스 설치 | 흡음텍스(300X600) | 보통인부 | 1 | 1 | 0.125 | 0일 3시간 0분 | 13630 | 169804 | 183434 | 0 | 6
43.5 | 지하철역 | 2 | 천장 | 천장 누수 | 4 | 누수 부위 점검 및 보수 | 수밀코킹 | 코킹재, 사각 15mm 이하 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 4042 | 206732 | 210774 | 0 | 6
43 | 지하철역 | 2 | 천장 | 천장 누수 | 4 | [5 empty] | 1 | 8.256 | 8일 6시간 9분 | 28960 | 885948 | 914908 | 3 | 9
44.1 | 학교 | 3 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 탈락된 마감재 철거 | 조적벽 해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 8
44.2 | 학교 | 3 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 바탕 처리공사 | 방수 프라이머 바름 | 방수 프라이머 | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 2512 | 272354 | 274866 | 0 | 8
44.3 | 학교 | 3 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 보수, 보강 공사 | 도막바름, 수직부 | 도막방수 | 방수공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 8
44.4 | 학교 | 3 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 벽면 마감 | 치장쌓기 및 줄눈 설치 (3.6m 이상,1.0B쌓기) | 치장 벽돌 | 조적공 | 11 | 1 | 1.375 | 1일 9시간 0분 | 117553 | 266624 | 384177 | 1 | 9
44.5 | 학교 | 3 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
44 | 학교 | 3 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | [5 empty] | 1 | 7.0494 | 7일 1시간 11분 | 125502 | 1026324 | 1151826 | 3 | 11
45.1 | 도로 | 2 | 도로 | 도로 파손 | 5 | 보행자 안전통로 설치 | 보행자 안전표지판 | - | 비계공 | 0.2 | 1 | 0.025 | 0일 0시간 36분 | 0 | 279433 | 279433 | 0 | 7
45.2 | 도로 | 2 | 도로 | 도로 파손 | 5 | 도로 복구 | 아스팔트 포장 절삭 후 덧쓰우기(1회 절삭, 1회포장) | 아스팔트(국도) | 포장공 | 5000 | 1 | 625 | 625일 0시간 0분 | 76914 | 267989 | 344903 | 1 | 8
45 | 도로 | 2 | 도로 | 도로 파손 | 5 | [5 empty] | 1 | 625.025 | 625일 0시간 36분 | 76914 | 547422 | 624336 | 2 | 9
46.1 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 및 부식) | 6 | 마감재 훼손부위 청소 및 기존 마감재 철거 | 구조물 기존방수층 및 보호층 철거 | - | 착암공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 0 | 220081 | 220081 | 0 | 8
46.2 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 및 부식) | 6 | 철근 녹 제거 후 방청 처리 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 보통인부 | 0.003 | 1 | 0.000375 | 0일 0시간 1분 | 3988 | 169804 | 173792 | 0 | 8
46.3 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 및 부식) | 6 | 단면 복구 | 콘크리트 단면 복구 | 에폭시 수지 | 보통인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 31994 | 169804 | 201798 | 0 | 8
46.4 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 및 부식) | 6 | 콘크리트 단면 마무리 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 바름 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 2종 | 보통인부 | 0.04 | 1 | 0.005 | 0일 0시간 7분 | 10165 | 169804 | 179969 | 0 | 8
46.5 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 및 부식) | 6 | 마감 코팅재 시공 | 탄성코트칠 | 탄성코트 | 도장공 | 0.044 | 1 | 0.0055 | 0일 0시간 8분 | 48000 | 253409 | 301409 | 1 | 9
46 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 및 부식) | 6 | [5 empty] | 1 | 1.1434 | 1일 3시간 26분 | 94147 | 982902 | 1077049 | 3 | 11
47.1 | 일반 | 2 | 담장 | 조적조 담장의 전도 | 7 | 철거 및 폐기물 처리 | 조적벽 해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 9
47.2 | 일반 | 2 | 담장 | 조적조 담장의 전도 | 7 | 터파기 | 터파기 (기계) | 굴착기 | 굴착기 | 150 | 1 | 18.75 | 18일 18시간 0분 | 0 |  | 0 | 0 | 9
47.3 | 일반 | 2 | 담장 | 조적조 담장의 전도 | 7 | 블록 쌓기 | 블록 쌓기(390X190X190, 한면마감,3.6m 이상) | 콘크리트 블록 | 조적공 | 19 | 1 | 2.375 | 2일 9시간 0분 | 55825 | 266624 | 322449 | 1 | 10
47 | 일반 | 2 | 담장 | 조적조 담장의 전도 | 7 | [5 empty] | 1 | 21.1725 | 21일 4시간 8분 | 55825 | 533248 | 589073 | 1 | 10
48.1 | 일반 | 2 | 벽체 | 마감재의 오염 및 표면훼손, 줄눈 훼손(0.3mm초과) | 3 | 마감재 훼손부위 청소 및 기존 마감재 철거 | 구조물 기존 방수층 및 보호층 철거 | 소형 브레이커 | 소형브레이커 | 0.1 | 1 | 0.0125 | 0일 0시간 18분 | 0 |  | 0 | 0 | 5
48.2 | 일반 | 2 | 벽체 | 마감재의 오염 및 표면훼손, 줄눈 훼손(0.3mm초과) | 3 | 마감재 재도포 | 유성페인트 붓칠 | 유성페인트 | 도장공 | 0.024 | 1 | 0.003 | 0일 0시간 4분 | 6602 | 253409 | 260011 | 0 | 5
48.3 | 일반 | 2 | 벽체 | 마감재의 오염 및 표면훼손, 줄눈 훼손(0.3mm초과) | 3 | 줄눈 설치 | 줄눈 설치 | 우레탄 실란트, 줄눈 | 방수공 | 0.005 | 1 | 0.000625 | 0일 0시간 1분 | 11000 | 220722 | 231722 | 0 | 5
48 | 일반 | 2 | 벽체 | 마감재의 오염 및 표면훼손, 줄눈 훼손(0.3mm초과) | 3 | [5 empty] | 1 | 0.016125 | 0일 0시간 23분 | 17602 | 474131 | 491733 | 1 | 6
49.1 | 일반 | 2 | 벽체 | 목구조 건축물의 균열(0.3mm초과) | 6 | 균열부 및 부식부의 청소 | 재도장 시 바탕처리 (목재면A급) | - | 도장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 0 | 253409 | 253409 | 0 | 8
49.2 | 일반 | 3 | 벽체 | 목구조 건축물의 균열(0.3mm초과) | 6 | 마감재 재도포 | 목재면 바탕만들기 | 목재용 래커 | 도장공 | 0.006 | 1 | 0.00075 | 0일 0시간 1분 | 0 | 253409 | 253409 | 0 | 9
49 | 일반 | 3 | 벽체 | 목구조 건축물의 균열(0.3mm초과) | 6 | [6 empty] | 13.7508 | 13일 18시간 1분 | 0 | 506818 | 506818 | 1 | 10
50.1 | 일반 | 2 | 담장 | 석축구조물의 균열(0,3mm초과) | 5 | 균열부위 청소 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.05 | 1 | 0.00625 | 0일 0시간 9분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 7
50.2 | 일반 | 2 | 담장 | 석축구조물의 균열(0,3mm초과) | 5 | 충전재료 충진 | 콘크리트 균열보수 (표면처리공사) | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 2종 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 10165 | 272354 | 282519 | 0 | 7
50.3 | 일반 | 2 | 담장 | 석축구조물의 균열(0,3mm초과) | 5 | 추가 균열보수 | 줄눈 보수 | 우레탄 실란트 | 줄눈공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 11000 | 202696 | 213696 | 0 | 7
50.4 | 일반 | 2 | 담장 | 석축구조물의 균열(0,3mm초과) | 5 | 구조 보강 | 앵커볼트 지름 32이하 | 앵커볼트 | 철골공 | 0.2 | 1 | 0.025 | 0일 0시간 36분 | 59277 | 202696 | 261973 | 0 | 7
50.5 | 일반 | 2 | 담장 | 석축구조물의 균열(0,3mm초과) | 5 | 별도 진단공사 필요 |  | - | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 7
50 | 일반 | 2 | 담장 | 석축구조물의 균열(0,3mm초과) | 5 | [5 empty] | 1 | 13.7831 | 13일 18시간 48분 | 94663 | 847550 | 942213 | 3 | 10
51.1 | 일반 | 2 | 담장 | 석축의 배부름 및 배수구 막힘 | 6 | 배면 수위 절감 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.05 | 1 | 0.00625 | 0일 0시간 9분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 8
51.2 | 일반 | 2 | 담장 | 석축의 배부름 및 배수구 막힘 | 6 | 손상 석축 해체 | 석축헐기(인력, 매쌓기 뒷길이 60~90cm) | - | 보통인부 | 0.3 | 1 | 0.0375 | 0일 0시간 54분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 8
51.3 | 일반 | 2 | 담장 | 석축의 배부름 및 배수구 막힘 | 6 | 석축 재시공 | 메쌓기 공사 75cm이하 | 벽돌 | 석공 | 0.08 | 1 | 0.01 | 0일 0시간 14분 | 64191 | 266246 | 330437 | 1 | 9
51.4 | 일반 | 2 | 담장 | 석축의 배부름 및 배수구 막힘 | 6 | 배면 배수관 재설치 | 집수정 배수펌프 설치(0.75kw이하) | 강관 | 기계설비공 | 1.325 | 1 | 0.16562 | 0일 3시간 59분 | 7936 | 237652 | 245588 | 0 | 8
51.5 | 일반 | 2 | 담장 | 석축의 배부름 및 배수구 막힘 | 6 | 필요시 배수층 정비 | 쌓기, 기초지정, 잡석지정 | 잡석, 자갈 | 특별인부 | 90 | 1 | 11.25 | 11일 6시간 0분 | 11800 | 221506 | 233306 | 0 | 8
51 | 일반 | 2 | 담장 | 석축의 배부름 및 배수구 막힘 | 6 | [5 empty] | 1 | 11.4694 | 11일 11시간 16분 | 98148 | 1065012 | 1163160 | 3 | 11
52.1 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 없음) | 5 | 마감재 훼손부위 청소 및 기존 마감재 철거 | 구조물 기존방수층 제거 및 바탕처리, 수직부 | - | 방수공 | 0.041 | 1 | 0.005125 | 0일 0시간 7분 | 0 | 220722 | 220722 | 0 | 7
52.2 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 없음) | 5 | 단면 복구 | 콘크리트 단면 복구 | 에폭시 수지 | 특별인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 31994 | 221506 | 253500 | 0 | 7
52.3 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 없음) | 5 | 콘크리트 단면 마무리 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 바름 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 1종 | 특별인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 15384 | 221506 | 236890 | 0 | 7
52.4 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 없음) | 5 | 마감 코팅재 시공 | 탄성코트칠 | 탄성코트 | 보통인부 | 0.009 | 1 | 0.001125 | 0일 0시간 2분 | 48000 | 169804 | 217804 | 0 | 7
52 | 일반 | 2 | 기둥 | 철근콘크리트 건축물 및 옹벽의 단면결손(철근노출 없음) | 5 | [5 empty] | 1 | 2.2563 | 2일 6시간 9분 | 95378 | 833538 | 928916 | 3 | 10
53.1 | 담장 | 1 | 담장 | 조적조 담장의 균열보수 (0.3mm 미만) | 4 | 표면 청소 | 조적벽 해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 5
53.2 | 담장 | 1 | 담장 | 조적조 담장의 균열보수 (0.3mm 미만) | 4 | 충전재료 충진 | 치장쌓기 및 줄눈 설치 시공높이 3.6m 이상, 0.5B | 치장벽돌 | 줄눈공 | 18 | 1 | 2.25 | 2일 6시간 0분 | 72077 | 202696 | 274773 | 0 | 5
53.3 | 담장 | 1 | 담장 | 조적조 담장의 균열보수 (0.3mm 미만) | 4 | 마감 코팅재 시공 | 탄성코트칠 | 탄성코트칠 | 보통인부 | 0.009 | 1 | 0.001125 | 0일 0시간 2분 | 48000 | 169804 | 217804 | 0 | 5
53 | 담장 | 1 | 담장 | 조적조 담장의 균열보수 (0.3mm 미만) | 4 | [5 empty] | 1 | 2.2986 | 2일 7시간 10분 | 120077 | 639124 | 759201 | 2 | 7
54.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 탈락된 마감재 철거 | 조적벽 해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 7
54.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 바탕 처리공사 | 방수 프라이머 바름 | 방수 프라이머 | 미장공 | 45 | 1 | 5.625 | 5일 15시간 0분 | 2512 | 272354 | 274866 | 0 | 7
54.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 보수, 보강 공사 | 도막바름, 수직부 | 도막방수 | 방수공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
54.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 벽면 마감 | 치장쌓기 및 줄눈 설치 (3.6m 이상,0.5B쌓기) | 치장 벽돌 | 보통인부 | 18 | 1 | 2.25 | 2일 6시간 0분 | 72077 | 169804 | 241881 | 0 | 7
54.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
54 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | [5 empty] | 1 | 7.9244 | 7일 22시간 11분 | 80026 | 929504 | 1009530 | 3 | 10
55.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 탈락된 마감재 철거 | 기존 구조물 방수층 및 보호층 철거 | - | 착암공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 0 | 220081 | 220081 | 0 | 7
55.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 벽체 바탕 정리 | 구조물 기존방수층제거 및 바탕처리 | - | 방수공 | 0.041 | 1 | 0.005125 | 0일 0시간 7분 | 0 | 220722 | 220722 | 0 | 7
55.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 단열재 재설치 | 외벽 단열 공법(100mm이하) | 단열재 | 보통인부 | 0.033 | 1 | 0.004125 | 0일 0시간 6분 | 12936 | 169804 | 182740 | 0 | 7
55.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 외부 마감재 재설치 | 잡철물 제작 및 설치, 제품설치 일반철재 | 마감재 패널 | 보통인부 | 0.52 | 1 | 0.065 | 0일 1시간 34분 | 90000 | 169804 | 259804 | 0 | 7
55.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
55 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 탈락 | 5 | [5 empty] | 1 | 0.08175 | 0일 1시간 58분 | 102936 | 780411 | 883347 | 2 | 9
56.1 | 일반 | 2 | 천장 | 천장마감재 탈락 | 3 | 천장 틀 해체 (필요시) | 경량천장 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 5
56.2 | 일반 | 2 | 천장 | 천장마감재 탈락 | 3 | 천장틀 재설치 | 경량천장 철골틀 설치(BAR간격 450mm) | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10790 | 252249 | 263039 | 0 | 5
56.3 | 일반 | 2 | 천장 | 천장마감재 탈락 | 3 | 마감재 재설치 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음텍스(300X600mm) | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13630 | 252249 | 265879 | 0 | 5
56.4 | 일반 | 2 | 천장 | 천장마감재 탈락 | 3 | 방수 및 실란트 보수 | 수밀 코킹 | 코킹재, 삼각 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 3629 | 206732 | 210361 | 0 | 5
56 | 일반 | 2 | 천장 | 천장마감재 탈락 | 3 | [5 empty] | 1 | 8.0051 | 8일 0시간 7분 | 28049 | 963479 | 991528 | 3 | 8
57.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 탈락된 마감재 철거 | 기존 구조물 방수층 및 보호층 철거 | - | 착암공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 0 | 220081 | 220081 | 0 | 7
57.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 벽체 바탕 정리 | 구조물 기존방수층제거 및 바탕처리 | - | 방수공 | 0.041 | 1 | 0.005125 | 0일 0시간 7분 | 0 | 230722 | 230722 | 0 | 7
57.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 단열재 재설치 | 외벽 단열 공법(200mm이하) | 단열재 | 보통인부 | 0.042 | 1 | 0.00525 | 0일 0시간 8분 | 13978 | 169804 | 183782 | 0 | 7
57.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 외부 마감재 재설치 | 잡철물 제작 및 설치, 제품설치 일반철재 | 마감재 패널 | 보통인부 | 0.52 | 1 | 0.065 | 0일 1시간 34분 | 90000 | 169804 | 259804 | 0 | 7
57.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
57 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | [5 empty] | 1 | 0.082875 | 0일 1시간 59분 | 103978 | 790411 | 894389 | 2 | 9
58.1 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | 창호 재설치 | 알루미늄창호 설치(9.0~12.0) | 알루미늄 창호 | 보통인부 | 0.116 | 1 | 0.0145 | 0일 0시간 21분 | 144387 | 169804 | 314191 | 1 | 6
58.2 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | 코킹 처리 | 코킹 | 코킹재, 15~25mm이하 | 보통인부 | 0.001 | 1 | 0.000125 | 0일 0시간 0분 | 4246 | 169804 | 174050 | 0 | 5
58 | 일반 | 2 | 창호 | 창호깨짐 | 3 | [5 empty] | 1 | 0.014625 | 0일 0시간 21분 | 148633 | 339608 | 488241 | 1 | 6
59.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 탈락된 마감재 철거 | 기존 구조물 방수층 및 보호층 철거 | - | 보통인부 | 0.22 | 1 | 0.0275 | 0일 0시간 40분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
59.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 벽체 바탕 정리 | 구조물 기존방수층제거 및 바탕처리 | - | 보통인부 | 0.017 | 1 | 0.002125 | 0일 0시간 3분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
59.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 단열재 재설치 | 외벽 단열 공법60mm이하) | 단열재 | 내장공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 11894 | 252249 | 264143 | 0 | 7
59.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 외부 마감재 재설치 | 잡철물 제작 및 설치, 제품설치 일반철재 | 마감재 패널 | 철공 | 2.85 | 1 | 0.35625 | 0일 8시간 33분 | 90000 | 237754 | 327754 | 1 | 8
59.5 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
59 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | [5 empty] | 1 | 0.39338 | 0일 9시간 26분 | 101894 | 829611 | 931505 | 3 | 10
60.1 | 학교 | 3 | 지붕 | 지붕 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 파손 지붕판, 단열재 제거 | 금속기와 해체 | - | 지붕잇기공 | 0.018 | 1 | 0.00225 | 0일 0시간 3분 | 0 | 224113 | 224113 | 0 | 8
60.2 | 학교 | 3 | 지붕 | 지붕 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | 파손 지붕 재설치 | 지붕 재설치 | 전통기와, 목재 보강재 | 지붕잇기공 | 50 | 1 | 6.25 | 6일 6시간 0분 | 18500 | 224113 | 242613 | 0 | 8
60 | 학교 | 3 | 지붕 | 지붕 마감재 및 단열재 탈락 | 5 | [5 empty] | 1 | 6.2523 | 6일 6시간 3분 | 18500 | 448226 | 466726 | 1 | 9
61.1 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와지붕 파손 및 목재 지붕틀 손상우려 | 6 | 파손부 철거 및 정리 | 경량천장철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 8
61.2 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와지붕 파손 및 목재 지붕틀 손상우려 | 6 | 파손기와 해체 | 금속기와 해체 | - | 보통인부 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 8
61.3 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와지붕 파손 및 목재 지붕틀 손상우려 | 6 | 지붕틀 보강 | 잡철물 제작 및 설치, 제품 설치 경량철재 | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10055 | 252249 | 262304 | 0 | 8
61.4 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와지붕 파손 및 목재 지붕틀 손상우려 | 6 | 기와 재시공 | 금속기와 잇기 개당면적 1.0m2 초과 | 전통 한식기와(최소 가격) | 지붕잇기공 | 0.05 | 1 | 0.00625 | 0일 0시간 9분 | 18500 | 224113 | 242613 | 0 | 8
61.5 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와지붕 파손 및 목재 지붕틀 손상우려 | 6 | 방수층 보강 | 후레싱 설치 | 후레싱, 설치폭 0.25m이하 | 지붕잇기공 | 0.03 | 1 | 0.00375 | 0일 0시간 5분 | 4324 | 224113 | 228437 | 0 | 8
61 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와지붕 파손 및 목재 지붕틀 손상우려 | 6 | [6 empty] | 7.7635 | 7일 18시간 19분 | 32879 | 1122528 | 1155407 | 3 | 11
62.1 | 주택 | 2 | 지붕 | 한옥 지붕붕괴 | 9 | 파손부 철거 및 정리 | 경량천장 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.018 | 1 | 0.00225 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 11
62.2 | 주택 | 2 | 지붕 | 한옥 지붕붕괴 | 9 | 파손기와 해체 | 금속기와 해체 | - | 보통인부 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 11
62.3 | 주택 | 2 | 지붕 | 한옥 지붕붕괴 | 9 | 구조물 보강 | 잡철물 제작 및 설치, 제품 설치 경량철재 | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10055 | 252249 | 262304 | 0 | 11
62.4 | 주택 | 2 | 지붕 | 한옥 지붕붕괴 | 9 | 기와 재시공 | 금속기와 잇기 개당면적 1.0m2 초과 | 금속기와(최소가격) | 보통인부 | 0.01 | 1 | 0.00125 | 0일 0시간 2분 | 40000 | 169804 | 209804 | 0 | 11
62.5 | 주택 | 2 | 지붕 | 한옥 지붕붕괴 | 9 | 방수층 보강 | 후레싱 설치 | 후레싱, 설치폭 0.25m이하 | 지붕잇기공 | 0.03 | 1 | 0.00375 | 0일 0시간 5분 | 4324 | 224113 | 228437 | 0 | 11
62 | 주택 | 2 | 지붕 | 한옥 지붕붕괴 | 9 | [5 empty] | 1 | 7.7588 | 7일 18시간 13분 | 54379 | 1068219 | 1122598 | 3 | 14
63.1 | 주택 | 2 | 지붕 | 경사지붕 일부 파손 | 5 | 파손기와 해체 | 금속기와 해체 | - | 보통인부 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
63.2 | 주택 | 2 | 지붕 | 경사지붕 일부 파손 | 5 | 국부 강판 시공 | 금속판 평잇기 | 금속판(최소가격) | 지붕잇기공 | 0.07 | 1 | 0.00875 | 0일 0시간 13분 | 40000 | 224113 | 264113 | 0 | 7
63.3 | 주택 | 2 | 지붕 | 경사지붕 일부 파손 | 5 | 방수층 보강 | 후레싱 설치 | 후레싱, 설치폭 0.25m이하 | 지붕잇기공 | 0.03 | 1 | 0.00375 | 0일 0시간 5분 | 4324 | 224113 | 228437 | 0 | 7
63 | 주택 | 2 | 지붕 | 경사지붕 일부 파손 | 5 | [5 empty] | 1 | 0.014 | 0일 0시간 20분 | 44324 | 618030 | 662354 | 2 | 9
64.1 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와 일부가 벌어지고 내려앉음 | 4 | 전통기와 철거 | 금속 기와 잇기 | 금속기와(최소가격) | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 6
64.2 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와 일부가 벌어지고 내려앉음 | 4 | 지붕틀 보수 | 잡철물 제작 및 설치, 제품 설치 경량철재 | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10055 | 252249 | 262304 | 0 | 6
64.3 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와 일부가 벌어지고 내려앉음 | 4 | 전통와 재시공 | 금속기와 잇기, 1.0m2 초과 | 전통 한식기와(최소 가격) | 지붕잇기공 | 0.05 | 1 | 0.00625 | 0일 0시간 9분 | 18500 | 224113 | 242613 | 0 | 6
64.4 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와 일부가 벌어지고 내려앉음 | 4 | 방수층 보강 | 후레싱 설치 | 후레싱, 설치폭 0.25m이하 | 지붕잇기공 | 0.03 | 1 | 0.00375 | 0일 0시간 5분 | 4324 | 224113 | 228437 | 0 | 6
64 | 주택 | 2 | 지붕 | 기와 일부가 벌어지고 내려앉음 | 4 | [6 empty] | 7.762 | 7일 18시간 17분 | 32879 | 952724 | 985603 | 3 | 9
65.1 | 문화재 | 4 | 지붕 | 박공면 마감재 탈락 | 5 | 탈락부 해체 | 조적벽 해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 9
65.2 | 문화재 | 4 | 지붕 | 박공면 마감재 탈락 | 5 | 조적 보수 및 재시공 | 벽돌 쌓기, 시공높이 3.6m 이하, 0.5B | 벽돌 | 조적공 | 25 | 1 | 3.125 | 3일 3시간 0분 | 26625 | 266624 | 293249 | 0 | 9
65.3 | 문화재 | 4 | 지붕 | 박공면 마감재 탈락 | 5 | 줄눈 및 표면 마감 | 탄성코트칠 | 탄성코트칠 | 보통인부 | 0.009 | 1 | 0.001125 | 0일 0시간 2분 | 48000 | 169804 | 217804 | 0 | 9
65 | 문화재 | 4 | 지붕 | 박공면 마감재 탈락 | 5 | [5 empty] | 1 | 3.1736 | 3일 4시간 10분 | 74625 | 703052 | 777677 | 2 | 11
66.1 | 일반 | 2 | 지붕 | 지붕 마감재 탈락 | 5 | 파손기와 해체 | 금속기와 해체 | - | 보통인부 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 7
66.2 | 일반 | 2 | 지붕 | 지붕 마감재 탈락 | 5 | 국부 강판 시공 | 금속판 평잇기 | 금속판(최소가격) | 보통인부 | 0.01 | 1 | 0.00125 | 0일 0시간 2분 | 40000 | 169804 | 209804 | 0 | 7
66.3 | 일반 | 2 | 지붕 | 지붕 마감재 탈락 | 5 | 방수층 보강 | 후레싱 설치 | 후레싱, 설치폭 0.25m이하 | 지붕잇기공 | 0.03 | 1 | 0.00375 | 0일 0시간 5분 | 4324 | 224113 | 228437 | 0 | 7
66 | 일반 | 2 | 지붕 | 지붕 마감재 탈락 | 5 | [5 empty] | 1 | 0.0065 | 0일 0시간 9분 | 44324 | 563721 | 608045 | 2 | 9
67.1 | 창고 | 1 | 지붕 | 지붕 마감재 및 철골틀 탈락 | 7 | 파손부 철거 및 정리 | 경량천장철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.016 | 1 | 0.002 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 8
67.2 | 창고 | 1 | 지붕 | 지붕 마감재 및 철골틀 탈락 | 7 | 파손기와 해체 | 금속기와 해체 | - | 보통인부 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 8
67.3 | 창고 | 1 | 지붕 | 지붕 마감재 및 철골틀 탈락 | 7 | 지붕틀 보강 | 잡철물 제작 및 설치, 제품 설치 경량철재 | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10055 | 252249 | 262304 | 0 | 8
67.4 | 창고 | 1 | 지붕 | 지붕 마감재 및 철골틀 탈락 | 7 | 패널 재시공 | 샌드위치 패널 설치 | 샌드위치 패널(75T) | 내장공 | 80 | 1 | 10 | 10일 0시간 0분 | 12700 | 252249 | 264949 | 0 | 8
67.5 | 창고 | 1 | 지붕 | 지붕 마감재 및 철골틀 탈락 | 7 | 방수층 보강 | 후레싱 설치 | 후레싱, 설치폭 0.25m이하 | 지붕잇기공 | 0.03 | 1 | 0.00375 | 0일 0시간 5분 | 4324 | 224113 | 228437 | 0 | 8
67 | 창고 | 1 | 지붕 | 지붕 마감재 및 철골틀 탈락 | 7 | [6 empty] | 17.7538 | 17일 18시간 5분 | 27079 | 1150664 | 1177743 | 3 | 11
68.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적벽 균열 발생 | 5 | 균열 부위 처리 | 콘크리트 균열 보수 (충전공법) | 에폭시 수지, 폴리우레탄 | 특별인부 | 234 | 1 | 29.25 | 29일 6시간 0분 | 31994 | 221506 | 253500 | 0 | 7
68.2 | 일반 | 3 | 외벽 | 조적벽 균열 발생 | 4 | 외벽면 재도장 | 수성페인트 뿜칠 | 수성 페인트 | 도장공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 1034 | 253409 | 254443 | 0 | 7
68.3 | 일반 | 4 | 외벽 | 조적벽 균열 발생 | 4 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
68 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적벽 균열 발생 | 4 | [5 empty] | 1 | 29.2525 | 29일 6시간 4분 | 33028 | 474915 | 507943 | 1 | 7
69.1 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 조적 해체 | 조적벽 해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 7
69.2 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 조적 쌓기 | 벽돌싸힉, 시공높이 3.6m 이하, 1.0B | 벽돌 | 조적공 | 15 | 1 | 1.875 | 1일 21시간 0분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 7
69.3 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 외부 마감 도장 | 수성페인트 롤러칠 | 수성 페인트 | 도장공 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 3198 | 253409 | 256607 | 0 | 7
69.4 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 창호 재설치 | 알루미늄창호 설치(1~3m2) | 알루미늄 창호 | 창호공 | 0.208 | 1 | 0.026 | 0일 0시간 37분 | 55804 | 248350 | 304154 | 1 | 8
69 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | [6 empty] | 1.95 |  | 59002 | 1035007 | 1094009 | 3 | 10
70.1 | 계단 | 2 | 계단 | 콘크리트 계단 파손 및 박락 | 6 | 손상부 해체 | 콘크리트 구좀루 헐기(인력) | - | 보통인부 | 2.3 | 1 | 0.2875 | 0일 6시간 54분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 8
70.2 | 계단 | 2 | 계단 | 콘크리트 계단 파손 및 박락 | 6 | 콘크리트 단면복구 | 콘크리트 단면복구 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 8
70.3 | 계단 | 2 | 계단 | 콘크리트 계단 파손 및 박락 | 6 | 철근 재방청 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 도장공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 3998 | 253409 | 257407 | 0 | 8
703.4 | 계단 | 2 | 계단 | 콘크리트 계단 파손 및 박락 | 6 | 표면마감 | 미장공사, 표면마무리, 인력마감 | 미장용 모르타르, 우레탄 방수제 | 미장공 | 0.3 | 1 | 0.0375 | 0일 0시간 54분 | 912 | 272354 | 273266 | 0 | 8
70 | 계단 | 2 | 계단 | 콘크리트 계단 파손 및 박락 | 6 | [5 empty] | 1 | 1.4519 | 1일 10시간 51분 | 4910 | 865371 | 870281 | 2 | 10
71.1 | 학교 | 3 | 내벽 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 공사전 준비 | 콘크리트 구조물 헐기 | 전동해머, 유압파쇄기 | 보통인부 | 4.5 | 1 | 0.5625 | 0일 13시간 30분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 10
71.2 | 학교 | 3 | 내벽 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 공사전 준비 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 10
71.3 | 학교 | 3 | 내벽 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 철근 노출 및 부식 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 도장공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 3988 | 253409 | 257397 | 0 | 10
71.4 | 학교 | 3 | 내벽 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 콘크리트 표면 박리, 탈락 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 바름 | 폴리머 시멘트 모르타르 1종 | 방수공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 15384 | 220722 | 236106 | 0 | 10
71.5 | 학교 | 3 | 내벽 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 균열 발생 | 콘크리트 균열보수 (주입공법, 에폭시 수집 주입) | 에폭시 수지 | 특별인부 | 28 | 1 | 3.5 | 3일 12시간 0분 | 31994 | 221506 | 253500 | 0 | 10
71.6 | 학교 | 3 | 내벽 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 마감재 손상/ 변색 | 수성페인트 붓칠 | 프라이머, 수성페인트, 롤러/ 스프레이 ( 붓칠, 1회) | 도장공 | 0.022 | 1 | 0.00275 | 0일 0시간 4분 | 5914 | 253409 | 259323 | 0 | 10
71.7 | 학교 | 3 | 내벽 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
71 | 학교 | 3 | 내벽 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | [5 empty] | 4 | 0.58812 | 0일 14시간 7분 | 33593 | 813739 | 847332 | 2 | 12
72.1 | 일반 | 2 | 기둥 및 내벽 | 철근노출,콘크라트 박리,벽돌 붕괴 |  | 구조부 손상 | 콘크리트 구조물 헐기(인력) | - | 보통인부 | 2.3 | 1 | 0.2875 | 0일 6시간 54분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | #VALUE!
72.2 | 일반 | 2 | 기둥 및 내벽 | 철근노출,콘크라트 박리,벽돌 붕괴 | 8 | 철근 부식 가능성 높음 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 보통인부 | 0.003 | 1 | 0.000375 | 0일 0시간 1분 | 3988 | 169804 | 173792 | 0 | 10
72.3 | 일반 | 2 | 기둥 및 내벽 | 철근노출,콘크라트 박리,벽돌 붕괴 | 8 | 콘크리트 단면 복구 | 콘크리트 단면복구 | 모르타르 | 보통인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 2433 | 169804 | 172237 | 0 | 10
72.5 | 일반 | 2 | 기둥 및 내벽 | 철근노출,콘크라트 박리,벽돌 붕괴 | 8 | 방수 및 실런트 마감 | 시멘트 액체방수 바름 | 시멘트 액체방수 | 방수공 | 0.6 | 1 | 0.075 | 0일 1시간 48분 | 15670 | 220722 | 236392 | 0 | 10
72 | 일반 | 2 | 기둥 및 내벽 | 철근노출,콘크라트 박리,벽돌 붕괴 | 8 | [5 empty] | 4 | 1.4879 | 1일 11시간 43분 | 22091 | 730134 | 752225 | 2 | 12
73.1 | 일반 | 2 | 외벽,천장 | 콘크리트 박리/탈락,철근노출/부식,균열 | 7 | 콘크리트 손상부 해체 | 콘크리트 구조물 헐기 (인력) | - | 보통인부 | 2.3 | 1 | 0.2875 | 0일 6시간 54분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 9
73.2 | 일반 | 2 | 외벽,천장 | 콘크리트 박리/탈락,철근노출/부식,균열 | 7 | 타일면 해체 | 타일 해체 (떠붙이기) | - | 타일공 | 0.037 | 1 | 0.004625 | 0일 0시간 7분 | 0 | 284337 | 284337 | 0 | 9
73.3 | 일반 | 2 | 외벽,천장 | 콘크리트 박리/탈락,철근노출/부식,균열 | 7 | 철근 정리 및 부식 처리 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 보통인부 | 0.003 | 1 | 0.000375 | 0일 0시간 1분 | 3988 | 169804 | 173792 | 0 | 9
73.4 | 일반 | 2 | 외벽,천장 | 콘크리트 박리/탈락,철근노출/부식,균열 | 7 | 몰탈 또는 에폭시 콘크리트 보수 시공 | 콘크리트 균열보수 (주입공법, 에폭시 수지 주입) | 에폭시 수지 | 보통인부 | 28 | 1 | 3.5 | 3일 12시간 0분 | 31994 | 169804 | 201798 | 0 | 9
73.5 | 일반 | 2 | 외벽,천장 | 콘크리트 박리/탈락,철근노출/부식,균열 | 7 | 외부 마감재 재시공 | 타일 교체 (압착붙이기) | 타일, 압착붙이기, 0.21~0.40 | 타일공 | 8 | 1 | 1 | 1일 0시간 0분 | 36265 | 284337 | 320602 | 1 | 10
73.6 | 일반 | 2 | 외벽,천장 | 콘크리트 박리/탈락,철근노출/부식,균열 | 7 | 철골 브레이싱 및 접합부 도장 | 앵커볼트 지름 32이하 | 앵커볼트 | 철골공 | 0.2 | 1 | 0.025 | 0일 0시간 36분 | 59277 | 250239 | 309516 | 1 | 10
73 | 일반 | 2 | 외벽,천장 | 콘크리트 박리/탈락,철근노출/부식,균열 | 7 | [5 empty] | 3 | 0.2925 | 0일 7시간 1분 | 3988 | 623945 | 627933 | 2 | 11
74.1 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 내벽 마감재 철거 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 6
74.3 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 콘크리트 균열 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 7
74.5 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 내벽 마감재 재시공 | 수성페인트 붓칠 | 수성페인트 붓칠 | 도장공 | 0.022 | 1 | 0.00275 | 0일 0시간 4분 | 5914 | 253409 | 259323 | 0 | 6
74 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | [5 empty] | 3 | 13.769 | 13일 18시간 27분 | 52129 | 695567 | 747696 | 2 | 8
75.1 | 일반 | 2 | 철근콘크리트 슬래브 하부 | 콘크리트 박락, 균열 및 철근 노출 | 7 | 손상 부위 해체 | 콘크리트 구조물 헐기(인력) | - | 착암공 | 2.3 | 1 | 0.2875 | 0일 6시간 54분 | 0 | 220081 | 220081 | 0 | 9
75.2 | 일반 | 2 | 철근콘크리트 슬래브 하부 | 콘크리트 박락, 균열 및 철근 노출 | 7 | 낙하물 위험 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 9
75.3 | 일반 | 2 | 철근콘크리트 슬래브 하부 | 콘크리트 박락, 균열 및 철근 노출 | 7 | 콘크리트 타설 | 콘크리트 단면복구 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 특별인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 0 | 221506 | 221506 | 0 | 9
75.4 | 일반 | 2 | 철근콘크리트 슬래브 하부 | 콘크리트 박락, 균열 및 철근 노출 | 7 | 방수 및 실런트 마감 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 바름 | 폴리머 시멘트 모르타르 2종 | 방수공 | 0.004 | 1 | 0.0005 | 0일 0시간 1분 | 2512 | 220722 | 223234 | 0 | 9
75 | 일반 | 2 | 철근콘크리트 슬래브 하부 | 콘크리트 박락, 균열 및 철근 노출 | 7 | [5 empty] | 4 | 1.4292 | 1일 10시간 18분 | 16733 | 832113 | 848846 | 2 | 11
76.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 콘크리트 탈락 | 6 | 콘크리트 손상부 해체 | 콘크리트 구조물 헐기 (인력) | - | 착암공 | 2.7 | 1 | 0.3375 | 0일 8시간 6분 | 0 | 220081 | 220081 | 0 | 8
76.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 콘크리트 탈락 | 6 | 콘크리트 단면 복구 | 콘크리트 단면 복구 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 특별인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 0 | 221506 |  | 0 | 8
76.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 콘크리트 탈락 | 6 | 콘크리트 균열 보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 | 타일공 | 21 | 1 | 2.625 | 2일 15시간 0분 | 31994 | 284337 | 316331 | 1 | 9
76 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 콘크리트 탈락 | 6 | [5 empty] | 3 | 4.0875 | 4일 2시간 6분 | 31994 | 725924 | 757918 | 2 | 10
77.1 | 학교 | 3 | 내벽 | 철근노출 | 7 | 콘크리트 손상부 해체 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 10
77.2 | 학교 | 3 | 내벽 | 철근노출 | 7 | 철근 부식 가능성 높음 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 보통인부 | 0.003 | 1 | 0.000375 | 0일 0시간 1분 | 3988 | 169804 |  | 0 | 10
77.3 | 학교 | 3 | 내벽 | 철근노출 | 7 | 콘크리트 타설 | 콘크리트 단면복구 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 특별인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 0 | 221506 | 221506 | 0 | 10
77.4 | 학교 | 3 | 내벽 | 철근노출 | 7 | 방수 및 실런트 마감 | 시멘트 액체방수 바름 | 시멘트 액체방수 | 보통인부 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 15670 | 169804 | 185474 | 0 | 10
77 | 학교 | 3 | 내벽 | 철근노출 | 7 | [5 empty] | 4 | 1.1491 | 1일 3시간 35분 | 33879 | 730918 | 764797 | 2 | 12
78.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 8
78.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
78 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | [5 empty] | 2 | 13.7525 | 13일 18시간 4분 | 37431 | 493076 | 530507 | 1 | 8
79.1 | 일반 | 2 | 천정 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 169804 | 201798 | 0 | 7
79.2 | 일반 | 2 | 천정 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
79 | 일반 | 2 | 천정 | 외벽 벽체 균열 | 5 | [5 empty] | 2 | 13.7525 | 13일 18시간 4분 | 37431 | 390526 | 427957 | 1 | 8
80.1 | 일반 | 2 | 바닥 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 8
80.2 | 일반 | 2 | 바닥 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
80.3 | 일반 | 2 | 바닥 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
80 | 일반 | 2 | 바닥 | 외벽 벽체 균열 | 5 | [5 empty] | 2 | 13.7525 | 13일 18시간 4분 | 37431 | 493076 | 530507 | 1 | 8
81.1 | 일반 | 2 | 벽체 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 탈락된 마감재 철거 | 기존 구조물 방수층 및 보호층 철거 | - | 착암공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 0 | 220081 | 220081 | 0 | 6
81.2 | 일반 | 2 | 벽체 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 벽체 바탕 정리 | 구조물 기존방수층제거 및 바탕처리 | - | 방수공 | 0.041 | 1 | 0.005125 | 0일 0시간 7분 | 0 | 220722 | 220722 | 0 | 6
81.3 | 일반 | 2 | 벽체 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 콘크리트 타설 | 콘크리트 단면복구 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 특별인부 | 9 | 1 | 1.125 |  | 0 | 221506 |  | 0 | 6
81.4 | 일반 | 2 | 벽체 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 외벽 마감 도장 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 |  | 0 | 6
81.5 | 일반 | 2 | 벽체 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
81 | 일반 | 2 | 벽체 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | [5 empty] | 2 | 0.012625 | 0일 0시간 18분 | 0 | 440803 | 440803 | 1 | 7
82.1 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 7
82.2 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 6
82.3 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
82 | 일반 | 2 | 내벽 | 내벽 마감재 탈락 및 균열 | 4 | [5 empty] | 3 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 6
83.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 8
83.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
83 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | [5 empty] | 2 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 37431 | 493076 | 530507 | 1 | 8
84.1 | 일반 | 2 | 기둥 및 벽체 | 기둥 및 벽체 파손 | 7 | 건축물 현장정리 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 9
84.2 | 일반 | 2 | 기둥 및 벽체 | 기둥 및 벽체 파손 | 7 | 철근 부식 가능성 높음 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 도장공 | 0.15 | 1 | 0.01875 | 0일 0시간 27분 | 25000 | 253409 | 278409 | 0 | 9
84.3 | 일반 | 2 | 기둥 및 벽체 | 기둥 및 벽체 파손 | 7 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 10
84 | 일반 | 2 | 기둥 및 벽체 | 기둥 및 벽체 파손 | 7 | [5 empty] | 3 | 13.785 | 13일 18시간 50분 | 71215 | 695567 | 766782 | 2 | 11
85.1 | 일반 | 2 | 바닥 | 바닥 마감재 탈락 | 4 | 바닥 마감재 정리 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 6
85.2 | 일반 | 2 | 바닥 | 바닥 마감재 탈락 | 4 | 바닥 마감재 시공 | 바닥 마감재 교체 | PVC계 바닥재 교체 | 내장공 | 61 | 2 | 3.8125 | 3일 19시간 30분 | 90000 | 252249 |  | 0 | 6
85 | 일반 | 2 | 바닥 | 바닥 마감재 탈락 | 4 | [5 empty] | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 6
86.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 8
86.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
86.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
86 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | [5 empty] | 3 | 13.7525 | 13일 18시간 4분 | 37431 | 493076 | 530507 | 1 | 8
87.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 8
87.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
87.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
87 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | [5 empty] | 3 | 13.7525 | 13일 18시간 4분 | 37431 | 493076 | 530507 | 1 | 8
88.1 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 공사전 준비 | 콘크리트 구조물 헐기 | 전동해머, 유압파쇄기 | 보통인부 | 4.5 | 1 | 0.5625 | 0일 13시간 30분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 9
88.2 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 공사전 준비 | 건축물 현장정리 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 보통인부 | 0.13 | 1 | 0.01625 | 0일 0시간 23분 | 14221 | 169804 | 184025 | 0 | 9
88.3 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 철근 노출 및 부식 | 녹막이 페인트 칠 | 녹막이 페인트, 와이어 브러시 | 도장공 | 0.015 | 1 | 0.001875 | 0일 0시간 3분 | 3988 | 253409 | 257397 | 0 | 9
88.4 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 콘크리트 표면 박리, 탈락 | 폴리머 시멘트 모르타르 방수 바름 | 폴리머 시멘트 모르타르 1종 | 방수공 | 0.06 | 1 | 0.0075 | 0일 0시간 11분 | 15384 | 220722 | 236106 | 0 | 9
88.5 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 균열 발생 | 콘크리트 균열보수 (주입공법, 에폭시 수집 주입) | 에폭시 수지 | 특별인부 | 28 | 1 | 3.5 | 3일 12시간 0분 | 31994 | 221506 | 253500 | 0 | 9
88.6 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 마감재 손상/ 변색 | 수성페인트 붓칠 | 프라이머, 수성페인트, 롤러/ 스프레이 ( 붓칠, 1회) | 도장공 | 0.022 | 1 | 0.00275 | 0일 0시간 4분 | 5914 | 253409 | 259323 | 0 | 9
88.7 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
88 | 일반 | 2 | 창문 좌우, 상단 코너, 창틀 하단부 | 전단균열, 콘크리트 탈락, 철근 노출 | 7 | [5 empty] | 6 | 4.0909 | 4일 2시간 11분 | 71501 | 1288654 | 1360155 | 4 | 13
89.1 | 일반 | 2 | 벽체 | 콘크리트 파손 및 마감재 탈락 | 6 | 마감재 철거 | 타일해체 | - | 도배공 | 0.008 | 1 | 0.001 | 0일 0시간 1분 | 0 | 222618 | 222618 | 0 | 8
89.2 | 일반 | 2 | 벽체 | 콘크리트 파손 및 마감재 탈락 | 6 | 콘크리트 손상부 해체 | 콘크리트 구조물 헐기(인력) | - | 보통인부 | 2.3 | 1 | 0.2875 | 0일 6시간 54분 | 0 | 169804 | 169804 | 0 | 8
89.3 | 일반 | 2 | 벽체 | 콘크리트 파손 및 마감재 탈락 | 6 | 콘크리트 단면복구 | 콘크리트 단면복구 | 송풍기, 청소도구, 진공청소기 | 특별인부 | 9 | 1 | 1.125 | 1일 3시간 0분 | 0 | 221506 | 221506 | 0 | 8
89.4 | 일반 | 2 | 벽체 | 콘크리트 파손 및 마감재 탈락 | 6 | 타일 | 타일 공사, 떠붙이기 0.21~0.40 | 타일 | 보통인부 | 16 | 1 | 2 | 2일 0시간 0분 | 38972 | 169804 | 208776 | 0 | 8
89.5 | 일반 | 2 | 벽체 | 콘크리트 파손 및 마감재 탈락 | 6 | 방수 및 설런트 처리 | 수밀 코킹 | 코킹재, 사각 폭 15mm 이하 | 코킹공 | 0.025 | 1 | 0.003125 | 0일 0시간 5분 | 4042 | 206732 | 210774 | 0 | 8
89.6 | 일반 | 2 | 벽체 | 콘크리트 파손 및 마감재 탈락 | 6 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
89 | 일반 | 2 | 벽체 | 콘크리트 파손 및 마감재 탈락 | 6 | [5 empty] | 6 | 3.4166 | 3일 9시간 60분 | 43014 | 990464 | 1033478 | 3 | 11
90..1 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 파손 | 5 | 경량천장 철골틀 해체 | 경량 천장 철골틀 해체 | 절단공구, 해체공구, 전동공구 등 | 내장공 | 0.018 | 1 | 0.00225 | 0일 0시간 3분 | 0 | 252249 | 252249 | 0 | 7
90.2 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 파손 | 5 | 경량천장 철골틀 설치 | 경량천장 철골틀 설치(BAR간격 450mm) | 경량천장철골틀 | 내장공 | 62 | 1 | 7.75 | 7일 18시간 0분 | 10790 | 252249 | 263039 | 0 | 7
90.3 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 파손 | 5 | 천장재 설치 | 천장 흡음텍스 설치 | 흡음택스 | 내장공 | 2 | 1 | 0.25 | 0일 6시간 0분 | 13630 | 252249 | 265879 | 0 | 7
90 | 일반 | 2 | 천장 | 천장 파손 | 5 | [5 empty] | 3 | 8.0023 | 8일 0시간 3분 | 24420 | 756747 | 781167 | 2 | 9
91.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 8
91.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
91 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | [5 empty] | 2 | 13.7525 | 13일 18시간 4분 | 37431 | 493076 | 530507 | 1 | 8
92.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 8
92.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
92.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
92 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | [6 empty] | 3 | 13.7525 | 13일 18시간 4분 | 37431 | 493076 | 530507 | 1 | 3
93.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 붕괴 | 7 | 붕괴부 잔해 해체 및 정리 | 조적벽해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 9
93.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 붕괴 | 7 | 조적벽체 재시공 | 벽돌쌓기(시공높이 3.6m이하,1.5B) | 벽돌 | 조적공 | 11 | 1 | 1.375 | 1일 9시간 0분 | 57187 | 266624 | 323811 | 1 | 10
93.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 붕괴 | 7 | 외벽 마감 보수 | 줄눈 설치 | 줄눈 | 방수공 | 0.005 | 1 | 0.000625 | 0일 0시간 1분 | 1062 | 220722 | 221784 | 0 | 9
93.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 붕괴 | 7 | 방수 및 실란트 보수 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 9
93 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 붕괴 | 7 | [5 empty] | 4 | 1.4256 | 1일 10시간 13분 | 63686 | 974692 | 1038378 | 3 | 12
94.1 | 일반 | 2 | 지붕하부 | 지봉하부구조균열,벽체상부균열 | 6 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 9
94.2 | 일반 | 2 | 지붕하부 | 지봉하부구조균열,벽체상부균열 | 6 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 8
94.3 | 일반 | 2 | 지붕하부 | 지봉하부구조균열,벽체상부균열 | 6 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
94 | 일반 | 2 | 지붕하부 | 지봉하부구조균열,벽체상부균열 | 6 | [5 empty] | 3 | 13.7525 | 13일 18시간 4분 | 37431 | 493076 | 530507 | 1 | 9
95.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 8
95.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
95.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | 창호 교체, 창호 설치 | 창호 | 창호공 | 0.261 | 1 | 0.032625 | 0일 0시간 47분 | 67598 | 248350 | 315948 | 1 | 8
95 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 벽체 균열 | 5 | [5 empty] | 3 | 13.7851 | 13일 18시간 51분 | 105029 | 741426 | 846455 | 2 | 9
96.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 균열 및 탈락 | 6 | 붕괴부 잔해 해체 및 정리 | 조적벽해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 8
96.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 균열 및 탈락 | 6 | 조적벽체 재시공 | 벽돌쌓기(시공높이 3.6m이하,1.5B) | 벽돌 | 조적공 | 11 | 1 | 1.375 | 1일 9시간 0분 | 57187 | 266624 | 323811 | 1 | 9
96.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 균열 및 탈락 | 6 | 외벽 마감 보수 | 줄눈 설치 | 줄눈 | 방수공 | 0.005 | 1 | 0.000625 | 0일 0시간 1분 | 1062 | 220722 | 221784 | 0 | 8
96.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 균열 및 탈락 | 6 | 방수 및 실란트 보수 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 8
96 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 균열 및 탈락 | 6 | [5 empty] | 4 | 1.4256 | 1일 10시간 13분 | 63686 | 974692 | 1038378 | 3 | 11
97.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 균열 및 탈락 | 6 | 붕괴부 잔해 해체 및 정리 | 조적벽해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 8
97.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 균열 및 탈락 | 6 | 조적벽체 재시공 | 벽돌쌓기(시공높이 3.6m이하,1.5B) | 벽돌 | 조적공 | 11 | 1 | 1.375 | 1일 9시간 0분 | 57187 | 266624 | 323811 | 1 | 9
97.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 균열 및 탈락 | 6 | 외벽 마감 보수 | 줄눈 설치 | 줄눈 | 방수공 | 0.005 | 1 | 0.000625 | 0일 0시간 1분 | 1062 | 220722 | 221784 | 0 | 8
97.4 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 균열 및 탈락 | 6 | 방수 및 실란트 보수 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 8
97 | 일반 | 2 | 외벽 | 조적조 벽체 균열 및 탈락 | 6 | [5 empty] | 4 | 1.4256 | 1일 10시간 13분 | 63686 | 974692 | 1038378 | 3 | 11
98.1 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 조적 해체 | 조적벽 해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 7
98.2 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 조적 쌓기 | 벽돌싸힉, 시공높이 3.6m 이하, 1.0B | 벽돌 | 조적공 | 15 | 1 | 1.875 | 1일 21시간 0분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 7
98.3 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 외부 마감 도장 | 수성페인트 롤러칠 | 수성 페인트 | 도장공 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 3198 | 253409 | 256607 | 0 | 7
98.4 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 창호 재설치 | 알루미늄창호 설치(1~3m2) | 알루미늄 창호 | 창호공 | 0.208 | 1 | 0.026 | 0일 0시간 37분 | 55804 | 248350 | 304154 | 1 | 8
98 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | [5 empty] | 4 | 1.95 | 1일 22시간 48분 | 59002 | 1035007 | 1094009 | 3 | 10
99.1 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 조적 해체 | 조적벽 해체 | - | 조적공 | 0.38 | 1 | 0.0475 | 0일 1시간 8분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 7
99.2 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 조적 쌓기 | 벽돌싸힉, 시공높이 3.6m 이하, 1.0B | 벽돌 | 조적공 | 15 | 1 | 1.875 | 1일 21시간 0분 | 0 | 266624 | 266624 | 0 | 7
99.3 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 외부 마감 도장 | 수성페인트 롤러칠 | 수성 페인트 | 도장공 | 0.012 | 1 | 0.0015 | 0일 0시간 2분 | 3198 | 253409 | 256607 | 0 | 7
99.4 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | 창호 재설치 | 알루미늄창호 설치(1~3m2) | 알루미늄 창호 | 창호공 | 0.208 | 1 | 0.026 | 0일 0시간 37분 | 55804 | 248350 | 304154 | 1 | 8
99 | 일반 | 2 | 외벽 및 창호 | 유리창 하부 조적 타격 및 파손 | 5 | [5 empty] | 4 | 1.95 | 1일 22시간 48분 | 59002 | 1035007 | 1094009 | 3 | 10
100.1 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 콘크리트 균열보수 | 콘크리트 균열보수(표면처리공법) | 에폭시 수지 | 미장공 | 110 | 1 | 13.75 | 13일 18시간 0분 | 31994 | 272354 | 304348 | 1 | 8
100.2 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 미감작업 | 도막 바름 | 도막방수 | 방수공 | 0.02 | 1 | 0.0025 | 0일 0시간 4분 | 5437 | 220722 | 226159 | 0 | 7
100.3 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | 필요시 구조점검 및 보강 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0일 0시간 0분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
100 | 일반 | 2 | 외벽 | 외벽 균열 | 5 | [6 empty] | 13.7525 | 13일 18시간 4분 | 37431 | 493076 | 530507 | 1 | 8